## Obras Públicas
Objeto da Obra | Situação Atual | Data de Início | Data da Paralisação | Previsão de Reinicio da Obra | Empresa Contratada | Responsável pela Paralisação | Percentual Concluído | Valor Executado | Valor Total da Obra
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Luziápolis | Paralisada | 2018-08-29 | 2019-08-29 | A previsão para reinício da execução ocorrerá após a conclusão da análise e aprovação da reprogramação pela Caixa Econômica Federal, seguida da realização de nova licitação e contratação da empresa executora, não sendo possível, no momento, definir data exata para retomada dos serviços | Hidrotécnica Engenharia LTDA | A Responsabilidade pela inexecução temporária do objeto decorre da impossibilidade operacional e financeira da empresa anteriormente contratada | 80% | 4521275.2 | 5651594