## Obras Públicas
Objeto da Obra | Situação Atual | Data de Início | Data Prevista de Conclusão | Empresa Contratada | Percentual Concluído | Valor total Pago | Valor da Obra (R$)
Terraplanagem, Drenagem de Água Pluviais e Pavimentação de Ruas da Zona Urbana do Povoado de Luziápolis | Em Execução | 2018-06-11 | 2026-06-10 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA - CNPJ (41.157.967/0001-69 | 84% | 13487339 | 15918210
Espaço Esportivo Comunitário | Em Execução | 2026-06-14 | 2027-02-14 | Alicerce Construtora LTDA | 0% (Sem medição realizada até a presente data) (28/05/2026) | 0 | 1414741.34
Construção de uma Creche Tipo 1 padrão do FNDE no município de Campo Alegre/AL | Em Execução | 2026-01-08 | 2026-11-08 | GRM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ (20.165.044/0001-89 | 0% (Sem medição realizada até a presente data) (28/05/2026) | 0 | 5544724.05
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Luziápolis | Paralisadas | 2018-08-29 | 2025-12-31 | Hidrotécnica Engenharia LTDA | 17% | 2477315.48 | 14572444
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Luziápolis | Paralisadas | 2018-08-29 | 2019-08-29 | Hidrotécnica Engenharia LTDA | 80% | 4521275.2 | 5651594
Academia de Judô, Escola de Ballet, Reforma e Ampliação da Quadra de Areia | Concluída | 2022-04-28 | 2024-06-05 | AJ Projetos e Construções LTDA - ME - CNPJ (13.829.465/0001-00 | 100% | 1016334 | 1016334
Construção de Caps 1 | Concluída | 2020-05-29 | 2024-06-04 | Pontual Engenharia Construções e Serviços LTDA - CNPJ (18.737.938/0001-54) | 100% | 1115162 | 1115162
Quadra Poliesportiva Escola João Paulo | Concluída | 2022-05-02 | 2024-06-05 | Plataforma Engenharia LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89) | 100% | 1056552 | 1056552
Construção de 1 Creche Tipo D, com 12 salas | Concluída | 2022-05-02 | 2025-07-28 | Plataforma Engenharia LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89) | 100% | 4742411 | 4472411
Ampliação de 01 Unidade de Atenção Básica Especializada em Saúde - Hospital Municipal | Concluída | 2022-04-11 | 2024-03-29 | CB Engenharia Eireli EPP - CNPJ (24.467.896/0001-81) | 100% | 447899 | 447899
Quadra Poliesportiva Helenilda Correia | Concluída | 2022-04-06 | 2023-04-06 | Plataforma Engenharia LTDA - DEMAIS - CNPJ (06.034.228/0001-89) | 100% | 1056552.32 | 1056552.32